## 需求明细V1.0
序号 | 功能大类 | 功能分类 | 功能点 | 业务要求 | 情况说明
1 | 地图服务 | 基础GIS | 地图操作 | 1、地图接入：支持高德、谷歌、百度、天地图等在线、离线地图(先手动发布，后面再使用界面可视化导入)；2、地图基本操作：如放大、缩小、漫游、比例尺、返回到目前窗口之前的窗口状态、返回到目前窗口之后的窗口状态等功能；返回到初始加载状态 | （0815）1.地图只离线部署了天地图；2.完成；3.多种地图的接入暂时因技术问题无法完成
|  | ui设计 |  | 对界面进行调整设计 | （0815）1.使用了corenav作为导航条；2.重新布局ui，后续基本不会再更改；3.引入layx作为弹窗；4.采用当前布局；（0907）一张图布局暂时确定，不再调整；
2 |  |  | 导出 | 1、导出：连接到打印机上进行打印地图可视范围；将地图可视范围以PNG格式输出成图片； | 完成了打印机打印，图片导出暂无；
3 |  |  | 地图应用 | 1、距离测量：测量两点或多点间的距离； | 完成
4 |  |  |  | 5、面积测量：测量任意多边形的面积； | 完成
5 |  |  |  | 6、坐标显示：控制坐标的显示与关闭； | 右键已添加此功能
6 |  |  |  | 7、地图查询：点选信息查询，可查询所有图层，可定义某一图层查询；
7 |  |  |  | 8、图例：专题数据以及地图服务的图例；
8 |  |  |  | 9、图层列表：控制地图服务以及专题图层的可见与否； | 完成（但是样式还需要调整）
9 |  |  |  | 10、清除：将地图上绘制的所有图形清除； | 完成
10 |  |  |  | 鹰眼：通过鹰眼上的位置定位到相应位置； | 完成
11 |  |  |  | 导航条：实现地图的缩放、移动、全图 | 缩放，移动已经加入
12 |  |  |  | 3、区域分级管理：区域无限图层分级，支持从大到整个省市的地理分布，小到每个企业每个生产车间的高清图示，支持在GIS地图上进行场所配置(即添加园区、建筑楼层图和相关位置、属性等信息)； | 分级管理暂时完成，采用的方法是进入楼层内部时，双击建筑点，然后通过css更改地图容器，然后完成视觉分级；场所配置可以通过“位置关联完成”
13 |  |  |  | 4、动态热点标注：灵活的地图标注功能，可以用来指代一个地点、一个设备或一处危险等等。标注的热点可视化展示，支持热点图标自定义。在地图上进行资源配置(在地图上添加、删除、修改、移动、搜索资源)； | 可以在“位置关联”中完成
14 |  |  |  | 5、进行路线标注； | 可以在“位置关联”中完成
15 |  |  |  | 6、进行对资源的操作，如查看点位，反控资源；
16 |  |  |  | 7、对报警事件进行操作；
17 |  |  |  | 8、进行集中布控，电子围栏，控制线路，轨迹回放等应用操作；
18 |  |  |  | 5、复合信息管理：关联热点图标，支持复合信息管理，如关联文档、关联图片、关联视频等，支持本地上传视频，也支持内嵌在线监控视频。
19 |  |  |  | 6、复合搜索引擎：包括文本搜索和空间搜索。文本搜索的范围分为当前图层搜索和全局搜索，文本搜索的类型可选区域名称、热点名称、文档、图片、视频等等。空间搜索则可以瞬间找出指定空间内的所有信息。
20 |  |  | 鼠标右键 | 放大：实现地图的拉框放大； | 完成
21 |  |  |  | 缩小：实现地图的拉框缩小 | 完成
22 |  |  |  | 漫游：在窗口范围内任意平移地图 | 完成
23 |  |  |  | 全图：在窗口范围内显示整个地图范围 | 完成
24 |  |  |  | 清除：将地图上绘制的所有图形清除； | 完成
25 |  | 业务GIS | 数据管理 | 删除：删除当前选中的数据； | 可以在“位置关联”中完成
26 |  |  |  | 定位：调用接口，定位某个地理信息要素或者危险源信息等
27 |  |  |  | 打点：调用接口，用户在地图上进行单击打点操作，将需要标注的危险源信息绘制在地图上 | “位置关联”与此功能类似，后续可根据实际业务需求拓展
28 |  |  | 路径分析 | 最短逃生路径：从危险区域中到达安全区域的最短的路径； | 技术难点，后续实现
29 |  |  |  | 最短救援路径：从救援点到到危险区域中的最短的路径
30 |  |  |  | 路径闪烁：将路径进行高亮闪烁显示
31 |  | 高级功能扩展 | 突发事故模拟 | 临时在地图上标绘事故发生位置，自动调用事故计算模型（火灾、爆炸、泄漏），人工输入计算模型所需各参数后，模拟计算出事故影响范围并在地图上进行显示，并将其受体显示出来并支持定位 | 技术难点，后续实现
32 |  |  | 自动搜索 | 根据道路网搜索最近的专题图元
33 |  |  | 疏散方案 | 由一些事故模拟参数生成疏散方案，需要显示路线，方向，安置点，并弹出报告，生成疏散方案，原则是事故范围外，最短的安全路径，逆风向
34 |  | 专题图 | 饼状专题图 | 可以分别对不同的行政区划，一定的专题数据的分布进行统计，并在地图上面标注统计饼图，形成不同颜色渲染填充 | 暂时完成。使用引入echart，将echart显示在给定坐标点上，后续还应该引入面的渲染专题图？
35 |  |  | 柱状专题图 | 可以分别对不同的行政区划，一定的专题数据的分布进行统计，并在地图上面标注统计柱图，形成不同颜色渲染填充
36 |  | 实时监控 | 实时视频监控 | 点击某专题数据，可查阅相关实时监控图像（注意可能出现企业中有一对多的关系），支持生成气泡弹出效果，点击后由业务系统实现具体的功能展示
37 |  |  | 实时数据监控 | 点击某专题数据，可调阅此点的传感器数据并查阅相关实时监控曲线（注意可能出现企业中有一对多的关系），支持生成气泡弹出效果，点击后由业务系统实现具体的功能展示
38 |  | 数据查询 | 点选查询 | 双击地图，查询专题图层上的数据 | ？
39 |  |  | 关键字查询 | 选择图层和字段，输入关键字进行查询，对结果进行定位 | 完成
40 |  |  | 空间查询 | 选择图层后，选择绘制方法，在地图上绘制点、线、面等图形，进行空间查询，对结果进行定位 | 完成
41 |  |  | 半径查询 | 从某点进行一定公里（配置）的半径范围内，搜索固定的一些应急资源的专题数据的功能，将结果定位并高亮显示
42 |  |  |  | 可靠性：通过后一直保持长连接，并定时的进行握手处理，以便对断开的连接进行自动重连；程序在异常情况下关闭，在30秒内应可自启。 | 后续满足
43 |  |  |  | 安全保密：满足基本要求V1.0相应条款。
44 |  |  |  | 易使用性：提供SDK供应用或第三方系统对接；用户操作简便。
45 |  |  |  | 效率：提供基于系统资源池的管理，如线程池、对象池、内存池；无内存泄漏；资源使用指标满足基本要求V1.0。
46 |  |  |  | 可维修性：支持热更新；提供详细系统级日志功能，能为系统本身排障提供支撑保障；
47 |  |  |  | 可移植性：支持WindowsServer2012和CentOS7以上版本；